Приложение 1

к Порядку принятия решений,

формирования и реализации долгосрочных муниципальных

целевых программ сельского поселения Девлезеркино

муниципального района Челно-Вершинский

Типовая схема разработки проекта и утверждения долгосрочной

муниципальной целевой программы

| Разработка проекта Концепции | Утверждение Концепции. Принятие решения по разработке | Разработка проекта целевой программы | Экспертиза, в том числе независимыми экспертами | Рассмотрение администрацией поселения | Устранение замечаний и утверждение администрацией поселения | Рассмотрение на комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий принятию городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| январь | февраль | март - апрель | май - июнь | июль | июль | август |
| Отбор проблем. Цели и задачи на вариантной основе. Целевые индикаторы и показатели (на вариантной основе) - укрупненные. Источники финансирования (на вариантной основе). Предварительные объемы финансирования (на вариантной основе) - укрупнено на весь период по годам. Сроки реализации (на вариантной основе). | Утверждение целей и задач. Целевые индикаторы и показатели (на вариантной основе). Источники финансирования. Установление предельных объемов финансирования по направлениям с учетом показателей социально-экономического развития поселения (укрупнено). Подготовка проекта распоряжения главы поселения | Формулирование конкретных целей и задач. Разработка конкретных мероприятий (инвестиционные проекты, НИОКР, прочие нужды). Установление конкретных целевых индикаторов и показателей. Разработка ТЭО и расчеты использования средств, выделяемых на разработку программы. Разработка и обоснование ресурсного обеспечения. Организация контроля и мониторинга реализации программы | Оценка целевых индикаторов и показателей. Оценка мероприятий программы. Оценка ресурсного обеспечения. Согласование перечня мероприятий и ресурсной части с управлением финансами | Цели и задачи. Целевые индикаторы и показатели. Сроки реализации программы. Объемы финансирования из бюджета поселения по направлениям, годам и конкретным мероприятиям. Система программных мероприятий. | Правовой акт главы поселения об утверждении программы. | Определение объемов финансирования из бюджета поселения на очередной финансовый год. |